## tasks_2025-08-04_10_24_07
ID | Название | Описание | Последняя активность | Крайний срок | Постановщик | Исполнитель | Соисполнители | Наблюдатели | Статус | Проект | Дата создания | Дата начала работы | Дата изменения | Дата закрытия | Планируемая длительность | Учитывать рабочее время | Оценка | Разрешено изменять крайний срок | Затрачено | Теги | Лид | Контакт | Компания | Сделка | CRM | ID базовой задачи | Название базовой задачи | Поток | SAP:Инициатор | SAP:номер заявки | SAP: ПР | SAP: СР | ПК: номер заявки | ПК: Мат.ответственность | ПК: установить ПО | ПК: Подразделение заявитель | ПК: месторасположение | Ссылка на документацию | Ссылка на инструкцию | Приказ | Пункт приказа ДК | Примечание | ОГК:План/Не план | ОГК:Документ выходной | IT:тип задачи | IT: номер ПК | Системы | Внедряется с | УГТ:Количество ДСЕ | IT:Номер распоряжения | IT:номер подразделения | Результат задачи | Результат задачи (множественное)
196297 | ПЭ: Двигатель WP12G430E300 фирмы Weichai | Определение надежности трактора К-7 с ДВС Weichai WP12. | 2025-07-17 16:43 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Свалов | Борис Астрахан, Сергей Беспалов, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-18 09:51 |  | 2025-06-10 11:07 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 3000 м/ч
196748 | ПЭ: Шины 600/65R34 Бел-165 151D TL |  | 2025-02-25 15:42 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-25 15:04 |  | 2025-02-25 15:42 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
197360 | ПЭ: Двигатель КАМАЗ 960 | Подтверждение возможности применения двигателя КАМАЗ 960. | 2025-08-03 13:30 | 2025-08-04 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Борис Астрахан, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-07-31 11:29 |  | 2025-03-12 15:08 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 6000 м/ч
197505 | ПЭ: Э2765010-17.01.000-2 Коробка передач (КП с измененной конструкцией уплотнения ВПН) | Измененная конструкция уплотнения вала привода насоса. | 2024-12-27 15:04 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Артём Михеев, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 09:19 |  | 2024-12-27 14:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197578 | ПЭ: Бесконтактный считыватель CAN УМКа 210 | Проверка работоспособности бесконтактного считывателя CAN УМКа 210. | 2025-06-18 11:26 | 2025-09-03 11:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 11:37 |  | 2025-06-18 11:26 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 3000 м/ч
197579 | ПЭ: САУСХ L2 (полный функционал) система автономного управления производства "Когнитив" | Проверка работоспособности системы автономного управления производства "Когнитив". | 2025-07-29 14:35 | 2025-08-13 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 11:40 |  | 2025-05-16 12:20 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 1000 м/ч
197608 | ПЭ: Система параллельного вождения производства "Терра Групп" (Росагролизинг) на базе электромотора | Проверка работоспособности системы параллельного вождения Терра Групп (Росагролизинг). | 2025-07-31 12:30 | 2025-07-31 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов, Иван Науменко, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-01 13:28 |  | 2025-07-01 15:28 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 2000 м/ч
197717 | ПЭ: 1К41100193 Vulkan Муфта упругая | Проверка работоспособности муфты упругой альтернативного поставщика. | 2025-07-28 10:59 | 2025-09-19 14:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Марк Василевский, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 09:04 |  | 2025-07-28 10:58 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197748 | ПЭ: K.050.152.1322.N50 Voith Муфта упругая | Проверка работоспособности муфты упругой альтернативного поставщика. | 2025-05-12 12:31 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Марк Василевский, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:18 |  | 2024-12-27 15:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197755 | ПЭ: Мосты ведущие ПЗМ 755-23.00.000/-01 | Проверка работоспособности мостов ведущих пр-ва ПЗМ. | 2025-07-01 14:19 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Марк Толстенков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:42 | 2025-02-25 16:23 | 2025-02-26 09:26 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197761 | ПЭ: Подшипники фирмы ART в КП | Проверка работоспособности подшипников фирмы ART в коробке передач. | 2025-08-04 08:30 | 2025-08-04 08:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Георгий Синицын, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:45 |  | 2025-07-10 09:16 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 2000 м/ч
197766 | ПЭ: 751-17.01.017, 751-17.01.018, 751-17.01.032, 751-17.01.033 Шестерня | Проверка работоспособности КП с модифицированными шестернями (модификация профиля зуба), исключающими повышенный износ. | 2025-07-17 15:21 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:49 |  | 2024-12-27 15:35 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197767 | ПЭ: 2256010-17.01.017-3, 2256010-17.01.018-5, 2256010-17.01.032-3, 2256010-17.01.033-4, 700А.17.01.035-3 Шестерня | Проверка работоспособности КП с модифицированными шестернями (увеличение ширины), исключающими повышенный износ. | 2024-12-27 15:41 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 10:57 |  | 2024-12-27 15:41 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197778 | ПЭ: 750-17.01.120, 750-17.01.170, 750-17.01.030, 750-17.01.090, 750-17.00.020, 750-17.01.140. Рукав 1SN 6/270 DKOL90-DKOL45 ПЗ, рукав 1SN 6/525 DKOL90-CEL ПЗ. | Проверка работоспособности КП с принудительным подводом смазки к режимным шестерням исключающим повышенный износ. | 2025-07-31 12:30 | 2025-07-31 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 11:48 |  | 2025-07-08 11:01 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197779 | ПЭ: Опоры промежуточные 6010-22.20.000 (для К-7М) и 424-22.20.000-1 (для К-525) с подшипниками производства ГПЗ | Проверка работоспособности опоры промежуточной с подшипниками производства ГПЗ. | 2025-03-28 13:26 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич | Алексей Никифоров | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 11:53 |  | 2025-03-28 13:26 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197782 | ПЭ: Фильтр DIFA 51137 | Проверка работоспособности КП 751 с фильтром сменным DIFA 51137. | 2024-12-27 16:05 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Алексей Пеньков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 11:58 |  | 2024-12-27 16:05 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197783 | ПЭ: Насос шестеренный НМШ-25А/32А (фирма СЕВ-Евродрайф) | Проверка работоспособности в составе КП насосов шестеренных производства СЕВ-Евродрайф. | 2025-07-08 09:43 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Георгий Синицын, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 12:02 |  | 2024-12-27 16:12 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 2000 м/ч
197807 | ПЭ: 428-17.00.000-2 Коробка передач; 428-37.72.000 Система управления КП | Проверка работоспособности КП 428-17.00.000-2 и системы управления коробкой передач | 2025-07-31 10:10 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Береснев, Сергей Беспалов, Владислав Фомичёв, Василий Жуков, Эдуард Ефимов, Денис Бурдук, Александр Свалов, Владимир Вершинин, Сергей Ли, Алексей Пеньков, Максим Грач, Михаил Бычков, Дмитрий Пуклин, Николай Хашабаев, Даниил Гуриков, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:14 |  | 2024-11-13 09:05 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197817 | ПЭ: 751-17.01.194 Кольцо, 751-17.01.195 Прокладка | Исключение разрушения подшипника 12309 КП. | 2025-05-30 11:06 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Георгий Синицын, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:48 |  | 2024-12-27 16:27 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 2000 м/ч
197821 | ПЭ: Насос шестеренный LP-25.BV1H4 ("Jihostroy") | Проверка работоспособности насосов шестеренных производства Jihostroj в КП. | 2024-09-02 14:04 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:55 |  | 2024-10-03 17:45 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 Насос шестеренный LP-25.BV1H4 ("Jihostroy")
197822 | ПЭ: Опора средняя 750-17.01.053 и крышка 750-17.01.054 | Проверка работоспособности КП 751 с измененной конструкцией средней опоры ведущего вала. | 2024-08-22 15:06 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 13:59 |  | 2024-10-03 17:47 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197834 | ПЭ: 428-17.02.032-1 Золотник МПП | Проверка изменений по троганию погрузчика 708ПК7 с места (изменена конструкция золотника слива МПП). | 2025-01-21 11:24 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Артём Михеев, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:46 |  | 2025-01-21 11:24 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
197835 | ПЭ: МПП 735-17.02.000-2 с датчиками ISB BC11B-32P-1.5-LPR9-0.35 и ISB AC15B-32P-1.5-LPR9-0.35 (НПК "ТЕКО") | Проверка работоспособности КП 751 с МПП с бесконтактными датчиками пр-ва НПК ТЕКО включения нейтрали передач и выжима педали слива. | 2025-08-01 14:31 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:48 |  | 2024-10-31 15:00 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197837 | ПЭ: 739-42.00.000-3 МОМ, 744Р-42.30.000-2 Муфта соединительная, 744Р-42.02.000-4 Редуктор односкоростной | Подтверждение работоспособности МОМ с системой управления плавным пуском (пр-ва Измеритель). | 2025-06-26 15:38 | 2025-09-03 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Марк Василевский, Александр Свалов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:51 |  | 2025-06-26 15:38 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
197838 | ПЭ: 525-17.04.000 Насос в сборе, 525-17.04.010 Поддон | Проверка работоспособности КП 525 со сварной конструкцией поддона насоса в сборе. | 2025-01-13 13:28 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 14:55 |  | 2025-01-13 13:28 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197850 | ПЭ: 424-42.00.000-22 МОМ, 744Р-42.30.000-2 Муфта соединительная, 424-42.02.000-3 Редуктор односкоростной | Подтверждение работоспособности МОМ с системой управления плавным пуском (пр-ва Измеритель). | 2025-07-29 14:47 | 2025-08-26 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 15:15 |  | 2025-07-29 14:47 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
197851 | ПЭ: Клапан 751-17.01.750/-01 | Проверка работоспособности КП 751 с предохранительным клапаном в поддоне. | 2025-01-13 15:44 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Алексей Пеньков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 15:17 |  | 2025-01-13 15:44 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
197853 | ПЭ: 751-17.01.278 Стакан, 751-17.01.279 Крышка, 751-17.01.274 Кольцо, 751-17.01.479 Кольцо, Подшипник 2218 ГОСТ 8328-75 | Проверка работоспособности измененной конструкции раздаточного вала КП (исключение отказов: шумы, течь КП, разрушение/проворот подшипника 2218). | 2024-12-12 15:35 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Георгий Синицын | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-02 15:19 |  | 2024-10-23 11:51 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
198063 | ПЭ: Опора коническая 6051CN12 (MC150NR 45) и виброизолятор EH50 | Проверка надежности опоры конической и виброизолятора блока радиаторов. | 2025-06-25 14:31 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Борис Астрахан, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 14:56 |  | 2025-06-25 14:31 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 2000 м/ч
198067 | ПЭ: Трубы отопления 739ВВ-81.10.010 и 739ВВ-81.10.020 | Проверка надежности труб отопления на ДВС (течь ОЖ). | 2025-07-29 14:26 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Борис Астрахан, Данила Слепченко, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:04 |  | 2025-01-13 15:42 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 1000 м/ч
198070 | ПЭ: Кондиционер "Август 23БС-К7МСт1" | Проверка надежности компонентов кондиционера (Август). | 2025-07-29 14:27 | 2025-06-10 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Слепченко Данила Юрьевич |  | Борис Астрахан, Данила Слепченко, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:16 |  | 2025-06-17 14:41 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 1000 м/ч
198074 | ПЭ: Бачок расширительный БРУ-18 фирмы "ЭКОПРОМ" | Проверка работоспособности расширительного бачка фирмы ЭКОПРОМ. | 2025-01-13 15:55 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Борис Астрахан, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:23 |  | 2025-01-13 15:53 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 3000 м/ч
198079 | ПЭ: Двигатель ПАО "ТМЗ" 8481.1000205-04 (чугунные головки) | Определение эффективности мероприятия ПАО ТМЗ по изменению материала для изготовления головок блока цилиндров (чугунные головки). | 2025-07-08 08:23 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Борис Астрахан, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 15:37 |  | 2025-01-24 10:16 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 3000 м/ч
198096 | ПЭ: Опытный трактор К-525Ст (зав.№Р2001) | ПЭ: Распределитель RGE100/4BB фирма "Салео"; Насос-дозатор DLS800AFL1 фирма "Салео"; Блок питания BPG100AA фирма "Салео"; Клапан приоритетный SKP160CC фирма "Салео"; Насос шиберный T6GC-B14-6L01-A101 фирма "Green Hydraulic Co"; Насос шестеренный GP3BH50R-A204A фирма "Гидросила"; 424-46.14.000-1-01 Бак гидравлический; Воздухоочиститель Р.451171.006-30 ОАО "Ремиз"; Тормозные механизмы мостов LXT240Q переднего и заднего; Э424-42.00.000-31 Механизм отбора мощности; Кронштейн зеркал заднего вида VR.735.8201001 - 2шт.(левое и правое); Фильтр Э424-17.16.000 со сменным элементом DIFA 51127; Сапун ШКЯМ829.000 производства ТАИМ; Карданные валы 420-22.11.000К, 708.2-22.03.000К, 420-22.13.000К, 420-22.05.000К, 242-42.38.000К, 424-42.39.000-20К производства JINGJIANG; Преобразователь давления CAN ЮГИШ.406233.002 (датчик давления масла в кпп) | 2025-06-18 11:40 | 2025-08-13 09:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Борис Астрахан, Антон Артамонов, Василий Жуков, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 16:24 |  | 2025-06-18 11:40 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики, Бюро кабин и облицовки, Бюро моторных установок, Бюро трансмиссий, Бюро электрооборудования | [21 empty] | 3000 м/ч
198097 | ПЭ: Оценка надежности работы трактора К-530 | ПЭ: Двигатель ЯМЗ-53715-10, система охлаждения, топливная система, система очистки воздуха, пневматическая система, облицовка (новые крылья), сочленение рам (коромысло и шарниры), мосты ведущие Т240АВУ-23.00.000/-01, колеса А342003 DW20Bx34 “CIMAC” с шинами 600/65 R34 «ВКТ» | 2025-07-31 10:06 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Свалов | Борис Астрахан, Антон Артамонов, Сергей Гомозов, Василий Жуков, Иван Степанов, Александр Свалов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-05 16:30 |  | 2025-06-10 08:54 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро кабин и облицовки, Бюро моторных установок, Бюро несущих и ходовых конструкций, Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
198207 | ПЭ: T6GC B25 6L01 A101 Насос шиберный фирмы Green Hydraulic | Проверка работоспособности насоса шиберного альтернативного поставщика. | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 09:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 12:08 |  | 2025-07-10 09:16 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
198235 | ПЭ: 125.50-200 Гидроцилиндр, 110х50-400 Гидроцилиндр фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта | Проверка работоспособности гидроцилиндров рабочего оборудования и поворота фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта. | 2025-07-01 15:22 | 2025-08-07 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 13:44 |  | 2025-07-01 15:22 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
198236 | ПЭ: DLS800AFL1 DLS800-00000-14 насос-дозатор фирма Saleo | Проверка надежности гидросистемы управления поворотом с насос-дозатором фирмы Saleo. | 2025-04-02 12:30 | 2025-04-02 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Симонов Александр Евгеньевич |  | Александр Басков, Виталий Майстров, Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 13:50 | 2024-08-09 13:01 | 2025-03-25 11:02 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
198239 | ПЭ: Гидроцилиндр 125.50х200.11.000-02, Гидроцилиндр 110.50х400.11.000-02 фирмы Qingdao | Проверка работоспособности гидроцилиндров фирмы Qingdao Eonmach Machinery. | 2025-05-27 14:45 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Илья Данилов, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 14:03 |  | 2025-04-09 08:35 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
198256 | ПЭ: 125.50.200 Гидроцилиндр, 110х50.400 Гидроцилиндр фирмы Yantai Future Automatic Equipments | Проверка работоспособности гидроцилиндров фирмы Yantai Future Automatic Equipments. | 2025-05-30 11:00 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:02 |  | 2025-04-09 08:34 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
198258 | ПЭ: Гидрораспределитель АйЭмГидро (Екатеринбург) SPX20-05-020 с блоками клапанов плавающего режима IH02.02.00.22.070 и IH02.02.00.22.100 | Проверка работоспособности гидрораспределителя АйЭмГидро. | 2025-07-08 10:46 | 2025-09-10 14:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:06 |  | 2025-07-08 10:46 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
198272 | ПЭ: МС90/50х460-4.11 (770) Гидроцилиндр (управление поворотом), МС100/50х200-4.11 (515) Гидроцилиндр (управление ЗНУ) | Проверка надежности гидроцилиндров фирмы "Гидросила Белар". | 2025-08-04 09:22 | 2025-04-10 11:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:30 |  | 2025-08-04 09:20 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
198281 | ПЭ: Гидросистема РО повышенной производительности с гидрораспределителем фирмы Hengli | Проверка работоспособности гидросистемы РО повышенной производительности с гидрораспределителем фирмы Hengli (Мегапоток). | 2025-07-01 15:21 | 2025-08-27 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:48 |  | 2025-07-01 15:21 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
198283 | ПЭ: Фильтр напорный РНА 160 FD1 S111 B5 фирмы "Hebei Huilong Hydraulic Machinery" (1 шт.); Штуцер G1-dgmM30x2 фирмы "Догма" (2 шт.) | Проверка надежности гидросистемы управления поворотом (фильтр напорный Hebei Huilong Hydraulic Machinery и штуцер Догма). | 2025-06-19 12:25 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Данилов Илья Сергеевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-06 15:53 |  | 2025-06-19 12:19 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
198504 | ПЭ: Шины 710/70R38 FARMAX R70 172A8/B TL | Проверка работоспособности шин фирмы FARMAX. | 2025-07-01 15:31 | 2025-08-05 10:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-07 16:22 |  | 2025-07-01 15:31 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198512 | ПЭ: Шины 710/70R38 Forerunner 171A8/B TL Qingdao Qihang Huachi Tyre (QH211280) | Проверка работоспособности шин фирмы Qingdao Qihang Huachi Tyre. | 2025-07-28 11:31 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Денис Бородавин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-07 16:41 |  | 2025-07-28 11:31 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198514 | ПЭ: 23381 67Р075-1 DW23x38 Колесо фирмы Goodwill | Подтверждение прочностных характеристик колес фирмы Goodwill. | 2025-04-18 11:33 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Денис Бородавин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-07 16:43 |  | 2025-04-18 10:59 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198516 | ПЭ: 739-28.00.060 Основание | Проверка прочностных характеристик основания 739-28.00.060. | 2025-02-27 16:43 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-07 16:46 |  | 2025-05-21 13:38 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198517 | ПЭ: 20261 66Р030-1 DW20x26 Колесо фирмы Goodwill | Подтверждение прочностных характеристик колес фирмы Goodwill. | 2025-07-28 09:56 | 2025-10-01 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-07 16:58 |  | 2025-07-28 09:56 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198519 | ПЭ: Шина 710/70R38 TRACPRO 166D TL Qingdao Qizhou Rubber (QH211280) | Проверка работоспособности шин фирмы Qingdao Qizhou Rubber. | 2025-07-29 15:01 | 2025-09-01 09:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-07 17:03 |  | 2025-07-08 08:48 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198561 | ПЭ: Труба 751-17.00.130 | Проверка работоспособности КП 751 с измененной конфигурацией трубы от фильтра к гидроаккумулятору. | 2024-08-08 10:08 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 10:08 |  | 2024-10-03 18:09 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
198562 | ПЭ: 728-17.01.220К диск фрикционный, 428-17.01.038К диск фрикционный, 428-17.01.037М диск, 700А.17.01.038-4 диск ведущий | Проверка работоспособности КП 428 и КП 751 с фрикционными дисками из фрикционного картона пр-ва ПРУП "МолЗПМ" (р. Беларусь). | 2024-08-08 10:14 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 10:14 |  | 2024-10-03 18:08 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
198582 | ПЭ: Шина 710/70R38 Agro10 174A8 TL фирмы OZKA Lastik | Проверка работоспособности шин фирмы OZKA Lastik. | 2025-07-31 10:28 | 2025-08-07 09:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пресняков Максим Дмитриевич |  | Александр Волков, Максим Пресняков, Денис Бородавин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 10:48 | 2025-02-25 16:22 | 2025-07-31 10:28 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198583 | ПЭ: Шина 710/70R38 R1W 166D TL фирмы Armour | Проверка работоспособности шин фирмы Armour. | 2025-07-28 10:04 | 2025-09-24 15:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 10:52 |  | 2025-07-28 10:04 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198586 | ПЭ: Шина 710/70R38 LR650 169A8/166D TL фирмы Linglong | Проверка работоспособности шин фирмы Linglong. | 2025-07-29 15:04 | 2025-09-04 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Денис Бородавин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 10:58 |  | 2025-07-28 11:11 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198588 | ПЭ: 744Р1-29.02.012-10 Рессоры | Проверка эксплуатационных характеристик рессор производства АО МАЗ. | 2025-05-27 14:41 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Гомозов, Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 11:12 |  | 2024-11-28 08:25 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198589 | ПЭ: Проставка 743-47.04.020-2, Фланец 743-47.04.023-3 | Подтверждение улучшения качества собираемости комплекта для сдваивания колес (КСК). | 2025-07-01 15:47 | 2025-09-03 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 11:15 |  | 2025-07-01 15:47 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198596 | ПЭ: Подвеска 739-29.00.000-4 | Подтверждение прочностных характеристик конструкции подвески 739-29.00.000-4 (также подтверждение обеспечения доступа для контроля момента затяжки гаек крепления моста). | 2025-07-01 10:06 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 11:55 |  | 2025-04-09 14:40 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198598 | ПЭ: Амортизатор 50.16.2905005 ТУ РБ 500032891.088-2002 (Белкард) | Подтверждение характеристик амортизаторов подвески производства "Белкард". | 2025-05-27 14:32 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Александр Волков, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 11:59 |  | 2025-05-20 11:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198599 | ПЭ: 744Р3-29.02.012-10 Рессоры | Проверка эксплуатационных характеристик рессор производства АО МАЗ. | 2025-05-27 14:34 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Гомозов, Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 12:04 |  | 2025-05-27 14:34 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198604 | ПЭ: Втулка горизонтального шарнира Т10-744Р1-28.11.044 (пр-ва "Технолит") | Подтверждение прочностных характеристик втулок Т10-744Р1-28.11.044 (пр-ва "Технолит") в узле горизонтального шарнира сочленения рам тракторов К-7М. | 2025-05-27 14:41 | 2025-08-14 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 12:12 |  | 2025-05-16 17:36 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198631 | ПЭ: Колеса ELSDW20Bx26(30)-00 пр-ва Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacturing Co Ltd | Проверка прочностных характеристик колес производства Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacturing Co Ltd. | 2025-07-29 13:30 | 2025-07-29 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 13:53 |  | 2025-07-01 15:24 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198632 | ПЭ: Колеса ELSDW23Bx38(75)-00 пр-ва Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacturing Co Ltd | Проверка прочностных характеристик колес производства Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacturing Co Ltd. | 2025-07-29 13:30 | 2025-07-29 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 13:55 |  | 2025-07-01 15:48 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198633 | ПЭ: 525-28.00.030 Ось, 525-28.00.225 Втулка | Подтверждение работоспособности оси 525-28.00.030 (изменена схема смазки узла ось-втулка). | 2025-07-28 11:38 | 2025-08-19 15:40 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Максим Пресняков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 13:58 |  | 2025-07-28 11:38 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198636 | ПЭ: 744Р1-28.11.044 Втулка горизонтального шарнира (полимерный материал РИМАМИД) | Подтверждение прочностных характеристик втулок изготовленных из полимерного материала РИМАМИД. | 2025-07-30 10:30 | 2025-07-30 10:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 14:02 |  | 2025-07-01 15:33 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198638 | ПЭ: Колесо CP3-4636/5-04 ООО "ЗКТД" (герметик на стыке диска и обода колеса) | Проверка сохранения целостности герметика на стыке диска и обода колеса производства ООО "ЗКТД". | 2025-05-28 14:04 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 14:06 |  | 2025-05-28 14:04 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 1000 м/ч
198640 | ПЭ: Проставка 525-47.04.020-1 | Подтверждение повышения несущей способности комплекта для сдваивания колес (КСК). | 2025-06-18 11:45 | 2025-08-07 09:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 14:13 |  | 2025-06-18 11:45 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
198646 | ПЭ: Стремянки крепления мостов 700А.00.23.014-02 и 2256010-29.00.022-1-01 | Подтверждение прочностных характеристик стремянок крепления мостов К-7М из материала пруток 25-В-h11-H-40ХС ГОСТ 14955-77. | 2025-07-11 11:58 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 14:20 |  | 2025-05-23 13:38 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 1000 м/ч
198662 | ПЭ: Стекло ветровое Ст 396, Стекло заднее Ст 397, стекло двери 398.000.000, стекло 399.000.000 производства АО Салаватстекло | Установка стекол производства фирмы Салаватстекло. | 2025-07-01 15:20 | 2025-08-22 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Антон Артамонов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 14:59 |  | 2025-07-01 15:20 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро кабин и облицовки | [21 empty] | 1000 м/ч
198678 | ПЭ: Сиденье P1101A101LB33C31L10/A80H3 фирмы Pilot | Проверка функциональности и надежности опытных сидений в эксплуатации. | 2025-07-29 13:52 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Антон Артамонов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-08 15:38 |  | 2025-07-29 13:52 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро кабин и облицовки | [21 empty] | 1000 м/ч
198838 | ПЭ: Насосы шестеренные НШ 10У-3Л, НШ 50А-3Л, НШ 100А-3Л фирмы "Мосгидропривод" | Проверка работоспособности насосов шестеренных фирмы "Мосгидропривод". | 2025-06-18 11:25 | 2025-08-27 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Барков, Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-08-09 14:44 |  | 2025-06-18 11:25 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
201969 | ПЭ: Кронштейн 751-17.00.056 | Проверка работоспособности КП 751 с измененным кронштейном пружины слива. | 2025-07-28 09:20 | 2025-09-30 12:00 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-02 14:00 |  | 2025-07-28 09:20 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
202530 | ПЭ: 739-28.20.046 Втулка из полимерного материала РИМАМИД | Подтверждение износостойкости втулок 739-28.20.046 (материал РИМАМИД) и трубы шарнира 744Р1-28.00.020 узла сочленения рам. | 2025-04-22 15:52 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Сергей Гомозов, Александр Волков, Сергей Валетов | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-05 09:15 |  | 2025-04-22 15:52 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 3000 м/ч
203069 | ПЭ: T6GC B25 6L01 A101 Насос шиберный фирмы Suzhou Renowell Hydraulic Pump | Проверка работоспособности насоса шиберного альтернативного поставщика. | 2025-05-29 09:36 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 09:57 |  | 2025-05-29 09:36 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
203125 | ПЭ: 1405.00.00.00 (ЦГП2.110х50-400.01), 1406.00.00.00 (ЦГП2.125х50-200.01) Гидроцилиндры | Проверка работоспособности гидроцилиндров рабочего оборудования и поворота фирмы ЛМЗ им. К. Либкнехта | 2025-06-25 14:32 | 2025-08-20 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 12:15 |  | 2025-06-25 14:32 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
203153 | ПЭ: 2256010-17.01.035 Картер (ниж. половина), 2256010-17.01.061 Картер (вер. половина) | КП с картером собственного производства с зажатыми допусками с целью снижения износа зубьев пар шестерен | 2025-06-18 11:50 | 2025-09-16 11:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 13:29 |  | 2025-06-18 11:50 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
203154 | ПЭ: 428-17.01.072 Барабан, 428-17.01.395 Втулка, 428-17.01.078 Барабан, 428-17.01.102 Вал грузовой, Датчики ДЧВ-17/-18 и ДТ-01П | Проверка работоспособности КП 428 с новой конструкцией барабана фрикциона Ф5 грузового вала и установки датчиков ДЧВ и ДТ на герметик без применения медных колец | 2024-09-09 13:43 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 13:33 |  | 2024-10-03 17:39 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203155 | ПЭ: 428-17.01.143-1 Вилка | Проверка работоспособности КП 428 с измененной конструкцией вилки включения заднего хода | 2025-07-28 09:49 | 2025-09-15 16:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 13:42 |  | 2025-07-28 09:49 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203174 | ПЭ: ЗНУ; ТСУ-3-К 739-46.29.000 | Сборка опытного трактора К-742М.Ст1 с ЗНУ портального типа | 2024-09-09 14:59 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Сергей Гомозов, Александр Парфёнов, Игорь Кирилюк, Максим Владимирович Чепцов, Евгений Травин, Алексей Стрешнев, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 14:41 |  | 2024-10-03 17:38 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро тягово-сцепных навесных устройств | [21 empty] | 1000 м/ч
203178 | ПЭ: Манифольд 428-17.02.001-1, Манифольд 428-17.02.000-1 | Проверка работоспособности КП 428 с манифольдом из материала Д16 (алюминиевый сплав) | 2025-07-02 15:38 | 2025-08-29 11:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:02 |  | 2025-07-02 15:38 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203181 | ПЭ: Ковш высокой выгрузки FLAS-23-400 | Подтверждение работоспособности оборудования ковша высокой выгрузки FLAS-23-400 в составе К-708ПК6 | 2024-09-10 09:29 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Хализов, Андрей Рачков, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:18 |  | 2025-01-13 11:05 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Конструкторский отдел промышленных машин | [21 empty] | 2000 м/ч
203183 | ПЭ: Насос A10VO85DRF/53R-VUD62K68+A10VO45DRF/53R-VUD62N00 фирмы "Prance" | Проверка надежности гидросистемы Мегапоток-250 с насосом рабочего оборудования фирмы Prance | 2025-08-03 14:30 | 2025-08-04 14:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:27 |  | 2025-07-29 13:54 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
203191 | ПЭ: Насос шестеренный GPT-32A фирмы FENOX | Проверка работоспособности насосов шестеренных производства FENOX в составе КП | 2024-10-28 12:59 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Пуклин Дмитрий Юрьевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Александр Фалеев, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:41 |  | 2024-10-28 12:59 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203192 | ПЭ: Насос шестеренный LP-32.BV1H4 ("Jihostroy") | Проверка работоспособности насосов шестеренных производства Jihostroj в КП | 2025-05-23 11:01 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:45 |  | 2025-05-23 11:00 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203195 | ПЭ: Насос-дозатор DLSX250AOL1 фирмы "Салео", Усилитель потока FA-OSQA/8-0001 фирмы "QTFLUID" | Проверка надежности и работоспособности насос-дозатора и усилителя потока (взамен гидроруля) | 2025-07-08 11:03 | 2025-09-01 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:49 |  | 2025-07-08 11:03 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
203201 | ПЭ: Пропорциональный редукционный клапан 15EJM24-33-0-V-M18/G24K7 (WEICHI) | Проверка работоспособности КП 428-17.00.000-2 и системы управления КП с новыми пропорциональными редукционными клапанами WEICHI | 2025-07-01 15:29 | 2025-09-01 12:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 15:59 |  | 2025-07-01 15:29 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203202 | ПЭ: Распределитель Р4С140 (07-02037) фирма "Кардинал Гидро" | Проверка надежности гидросистемы Мегапоток-250 с насосом рабочего оборудования фирмы Prance | 2025-08-03 14:30 | 2025-08-04 14:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 16:04 |  | 2025-07-28 10:55 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
203203 | ПЭ: САУСХ L2 (упрощенный функционал) система автономного управления производства "Когнитив" | Проверка работоспособности системы автономного управления производства "Когнитив" | 2025-07-28 11:36 | 2025-10-08 09:10 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Тимофей Дударев, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 16:07 |  | 2025-07-28 11:36 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 1000 м/ч
203209 | ПЭ: ТСУ-3-В 525-46.31.000 | Подтверждение прочностных характеристик элементов ТСУ-3-В при работе с полуприцепом, удобство агрегатирования. | 2025-07-08 09:39 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Игорь Кирилюк, Евгений Травин, Дмитрий Пуклин, Александр Фалеев, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-09 16:12 |  | 2025-07-08 09:39 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро тягово-сцепных навесных устройств | [21 empty] | 1000 м/ч
203976 | ПЭ: ТСУ-3-В 735-46.31.000 | Подтверждение прочностных характеристик элементов ТСУ-3-В при работе с полуприцепом, удобство агрегатирования | 2025-06-19 12:36 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич | Евгений Травин | Александр Парфёнов, Игорь Кирилюк, Евгений Травин, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-12 17:07 |  | 2025-06-19 10:15 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро тягово-сцепных навесных устройств | [21 empty] | 1000 м/ч
203977 | ПЭ: 700А.17.01.097-1 муфта, 700А.17.01.096-1 муфта, 700А.17.01.074-1 шестерня, 2256010-17.01.018-4 шестерня | Проверка работоспособности КП 525 с измененной конструкцией в части изготовления затыловок (зубозакругловок) муфт и шестерен | 2025-04-28 13:30 | 2025-04-28 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Жуков Василий Юрьевич | Александр Якушкин | Василий Жуков, Александр Якушкин, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-12 17:22 |  | 2025-05-28 14:35 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
203988 | ПЭ: Мост ведущий 750-23.00.000-1 (зав.№ 750100002) и 750-23.00.000-1-01 (зав.№ 750101001) | Подтверждение прочностных характеристик элементов конструкции мостов ведущих 750-23.00.000-1/-01 (собственного производства) | 2025-04-09 09:41 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Александр Фалеев, Илья Плотников | Завершена | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-12 17:59 |  | 2025-04-09 09:41 | 2024-12-17 15:48 |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 6000 м/ч
203989 | ПЭ: Мост ведущий 708-23.00.000-04 и 708-23.00.000-01 (производства АО "ПТЗ") | Подтверждение прочностных характеристик элементов конструкции мостов ведущих 708-23.00.000-04/-01 (собственного производства) | 2025-05-12 14:21 | 2025-04-14 13:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Жуков Василий Юрьевич | Алексей Пеньков | Василий Жуков, Марк Толстенков, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-12 18:04 |  | 2025-04-09 11:35 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 6000 м/ч
203990 | ПЭ: Мост ведущий 750-23.00.000-1 (зав.№ 750100002) и 750-23.00.000-1-01 (зав.№ 750101001) | Подтверждение прочностных характеристик элементов конструкции мостов ведущих 750-23.00.000-1/-01 (собственного производства) | 2025-05-13 08:13 | 2025-04-23 16:30 | Плотников Илья Николаевич | Жуков Василий Юрьевич | Василий Жуков | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-12 18:05 |  | 2025-05-13 08:13 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 6000 м/ч
205474 | ПЭ: Гидрораспределитель SPX20-05-020 V2 фирмы "IMHydro" (735-АГ-46.02.000) | Проверка надежности и работоспособности гидрораспределителя фирмы IMHydro. | 2025-05-12 13:35 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Латырцев, Сергей Беспалов, Илья Данилов, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-09-23 10:13 |  | 2024-12-06 13:14 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
212254 | ПЭ: Фильтр КП 2256010-17.16.000-3 с фильтром сменным AE016PXOF130-178 и 2256010-1 с элементом фильтрующим очистки гидравлической жидкости AE016PXOF95-200_01 | Проверка работоспособности КП 751 с фильтрами сменными пр-ва Xinxiang. | 2025-07-30 09:30 | 2025-07-30 09:30 | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич |  | Василий Жуков, Алексей Пеньков | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-10-25 08:47 |  | 2025-07-10 09:20 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
212257 | ПЭ: 2256010-17.16.000-3 Фильтр КП с сменным элементом ST-30867-000 (Stal) | Проверка работоспособности КП 751 с фильтром сменным пр-ва STAL | 2025-07-17 16:38 |  | Пуклин Дмитрий Юрьевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Якушкин | Василий Жуков | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-10-25 08:54 |  | 2025-03-24 08:47 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
214007 | ПЭ: Связь 22-5887.00 лестницы пр-ва "Амкадор-Эластомер" |  | 2025-07-11 12:01 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Гомозов, Алексей Костромов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-05 11:36 |  | 2025-02-05 09:57 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро кабин и облицовки | [21 empty] | 1000 м/ч
214799 | ПЭ: Ресивер АТ208900101 фирмы SOYLU |  | 2025-03-14 11:59 | 2025-08-13 11:20 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Ниссон, Иван Степанов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-08 10:32 |  | 2025-03-14 11:59 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 1000 м/ч
215768 | ПЭ: Газовая пружина VSTS-1640-265-710-2650N-8(S19S19) фирмы "VST", 735-84.00.080-1 Опора, 735-84.00.200-1 Арка капотная |  | 2024-11-14 14:00 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Гомозов, Валерий Никольский, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-14 14:00 |  | 2024-11-14 14:00 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро кабин и облицовки | [21 empty] | 2000 м/ч
216210 | ПЭ: Отсутствует (дополнительный контроль работоспособности гидросистемы РО, скорости подъема ЗНУ, присутствие шумовых эффектов) |  | 2025-08-01 14:28 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Виктор Кондрашов, Дмитрий Пуклин | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-18 12:06 | 2025-08-01 14:27 | 2025-08-01 14:27 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
216744 | ПЭ: Предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС-10-ПТЗ 8350 |  | 2025-07-17 14:55 | 2025-08-07 12:30 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Беспалов, Иван Степанов, Владимир Августинович, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-20 15:25 |  | 2025-03-14 12:10 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро моторных установок, Бюро электрооборудования | [21 empty] | 3000 м/ч
216982 | ПЭ: Гидрораспределитель HVSP15F-000000-627 с функцией "Power Beyond" фирмы "Weichi"; Насос рабочего оборудования HP5V85+HP5V45-L0-ELS01 производства фирмы "Weichi" |  | 2025-06-20 11:33 | 2025-08-19 11:30 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Беспалов, Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-21 15:20 |  | 2025-06-20 11:33 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
216995 | ПЭ: Гидрораспределитель TRSPV 125-0769 производства фирмы AKON |  | 2024-11-21 15:48 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Илья Данилов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2024-11-21 15:48 |  | 2024-11-21 15:48 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 2000 м/ч
222618 | ПЭ: Оборудования бульдозерного 708БКУ-49.10.000 (внешняя рама отвала) |  | 2025-05-30 14:30 | 2025-05-30 14:30 | Плотников Илья Николаевич | Тищенко Андрей Анатольевич |  | Василий Хализов, Андрей Рачков, Виталий Мертиков, Андрей Тищенко, Дмитрий Пуклин, Илья Плотников | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-01-09 09:49 |  | 2025-05-28 16:15 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро рам и металлоконструкций, Конструкторский отдел промышленных машин | [21 empty] | 1000 м/ч | [10 empty] | ПЭ дополнил решением. 23.05.2025
222721 | ПЭ: Ретранслятор TPMS-R-C, Монитор TPMS-M-C, Датчик давления и температуры в шинах TSS-3 |  | 2025-07-28 11:39 | 2025-08-12 09:30 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Сергей Беспалов, Антон Васильев, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-01-10 12:36 |  | 2025-07-28 11:39 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 250 м/ч
225118 | ПЭ: 739-28.11.046 - Втулка из полимерного материала РИМАМИД 200 |  | 2025-02-21 11:53 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Денис Бородавин, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-01-31 09:36 |  | 2025-02-25 16:28 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 3000 м/ч
228965 | ПЭ: Проверка эффективности мероприятий по уменьшению перекосов подшипниковых опор раздаточного вала КП |  | 2025-02-27 14:44 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  |  | Отложена | Подконтрольная эксплуатация | 2025-02-27 14:44 |  | 2025-02-27 15:29 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
228979 | ПЭ: 751-17.04.000-02 насос в сборе |  | 2025-04-02 09:38 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Якушкин | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-02-27 15:24 |  | 2025-04-02 09:38 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
229001 | ПЭ: Комплект БсКСК (пр-ва АгроКолеса Белогорья) 111223-2.АКВ, 121223-3.АКВ |  | 2025-08-01 10:55 | 2025-08-13 13:30 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Денис Бородавин | Александр Волков, Александр Свалов, Дмитрий Пуклин, Даниил Гуриков | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-02-27 16:13 |  | 2025-08-01 09:27 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 500 м/ч
229055 | ПЭ: Проставка 743-47.10.020-1 (новой конструкции, адаптированной для роботизированной сварки) |  | 2025-03-15 13:07 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Максим Пресняков, Денис Бородавин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-02-28 09:17 |  | 2025-03-15 13:07 |  |  | N | Нет оценки | Y |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
230134 | ПЭ: Устройство защитное 743-47.10.210, доработанная проставка 743-47.04.010-2 |  | 2025-07-28 09:57 | 2025-08-21 13:30 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Максим Пресняков, Дмитрий Пуклин | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-06 14:51 | 2025-03-07 14:13 | 2025-07-28 09:57 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 2000 м/ч
230142 | ПЭ: 428-17.16.017 клапан, элемент фильтрующий DIFA 5402МК-01, 428-17.01.038-21 диск фрикционный, 428-17.01.170 поршень, 428-17.01.072-1-01 барабан левый, 428-17.01.102-1 вал грузовой, 428-17.01.055-1 барабан, 428-17.01.396-1 втулка |  | 2025-05-27 10:32 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Якушкин | Василий Жуков, Александр Якушкин, Алексей Пеньков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-06 15:22 |  | 2025-05-27 10:32 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
231652 | ПЭ: Кронштейн 751-17.00.056-1, пружина 750-17.00.109 |  | 2025-04-02 10:59 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Якушкин | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-18 14:43 |  | 2025-04-02 10:59 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
231658 | ПЭ: 525-28.00.030-2 Ось, 525-28.00.225-2 Втулка |  | 2025-03-18 14:51 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич |  | Александр Волков, Денис Бородавин, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-18 14:50 |  | 2025-03-21 08:56 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро несущих и ходовых конструкций | [21 empty] | 1000 м/ч
232405 | ПЭ: Мост ведущий 525-23.00.000 и 525-23.00.000-01 (производства АО "ПТЗ") |  | 2025-04-11 15:27 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Марк Толстенков | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-24 15:43 |  | 2025-05-27 10:21 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 6000 м/ч
232736 | ПЭ: Механизм отбора мощности 739-42.00.000-3; Муфта соединительная 744Р-42.30.000-2; Редуктор односкоростной 744Р-42.02.000-4 |  | 2025-04-21 14:22 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Марк Василевский | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Отложена | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-26 10:56 |  | 2025-04-21 14:23 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
232820 | ПЭ: Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом 35220010150 фирмы Sorl |  | 2025-07-11 11:55 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Борис Астрахан | Иван Степанов, Александр Свалов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-03-26 15:18 |  | 2025-06-19 09:15 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро моторных установок | [21 empty] | 1000 м/ч
233839 | ПЭ: Насос аксиально-поршневой SA10VN085DFR-53R-VSD12N00 фирмы SIBOMA-TRANSIT LLC |  | 2025-07-01 10:17 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Илья Данилов | Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-04-02 13:09 |  | 2025-04-08 09:04 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро гидравлики | [21 empty] | 1000 м/ч
235443 | ПЭ: 728-17.00.000 Коробка передач |  | 2025-06-17 16:22 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Василий Жуков | Дмитрий Пуклин | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2025-04-09 16:20 | 2025-04-09 16:20 | 2025-04-09 16:20 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 6000 м/ч
237034 | ПЭ: Э744Р-42.30.011-2-01 корпус муфты соединительной 744Р-42.30.000 (МОМ) |  | 2025-06-06 10:07 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Никита Тархов | Василий Жуков, Александр Свалов, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-04-21 14:12 |  | 2025-06-05 13:39 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 1000 м/ч
238874 | ПЭ: Кронштейн 751-17.00.050, пневмоцилиндры 40S3P050A0025-RF01 |  | 2025-05-13 14:46 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Александр Якушкин | Василий Жуков, Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-05-13 14:46 |  | 2025-07-04 08:52 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро трансмиссий | [21 empty] | 3000 м/ч
239312 | ПЭ: Шина пневматическая 26,5R25 BEL-364 193B/202A2 TYPE-S TY BY 700016217/354-2023 (Белшина) |  | 2025-07-29 14:53 | 2025-08-26 16:30 | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Николай Анисимов | Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-05-15 15:09 |  | 2025-07-29 14:53 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Конструкторский отдел промышленных машин | [21 empty] | 250 м/ч
239666 | ПЭ: Звуковые сигнальные приборы 26.3721 и 261.3721 (Ставро-мед) |  | 2025-07-29 15:21 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Антон Васильев | Дмитрий Пуклин | Ждёт выполнения | Подконтрольная эксплуатация | 2025-05-19 10:19 |  | 2025-05-23 09:26 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 500 м/ч
241312 | ПЭ: Отвал 708УДМ-49.12.300, ТСУ-3-К 703МА-92.00.100 |  | 2025-05-28 15:38 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Виталий Мертиков | Дмитрий Пуклин | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2025-05-28 15:38 | 2025-05-28 15:38 | 2025-06-20 10:10 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Конструкторский отдел промышленных машин | [21 empty] | 200 м/ч
244177 | ПЭ: Розетка прицепа РС-24N/40, Розетка прицепа РС-12N/40, Устройство зарядное USB-1 (пр-ва АО Радиотехника) |  | 2025-07-11 12:03 |  | Плотников Илья Николаевич | Плотников Илья Николаевич | Денис Скотаренко | Сергей Беспалов, Дмитрий Пуклин | Выполняется | Подконтрольная эксплуатация | 2025-06-17 16:28 | 2025-06-17 16:39 | 2025-06-17 16:39 |  |  | N | Нет оценки | N |  | Бюро электрооборудования | [21 empty] | 500 м/ч